Утверждено:

Приказ от №465-1 от 31.10.2025

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по поэтапному внедрению и реализации Программы просвещения родителей в СП МБОУ ООШ №12

| № | Мероприятие | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка локальных нормативных актов необходимых для реализации в учреждении Программы просвещения родителей | 3 квартал 2025 г. | Размещение на официальном сайте учреждения нормативных документов | Старший воспитатель |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование и утверждение состава рабочей группы по внедрению и реализации Программы просвещения родителей | 3 квартал 2025 г. | Приказ об утверждении рабочей группы | Старший воспитатель |
| 2.2. | Обеспечение участия педагогических и административных работников в КПК по тематике Программы просвещения родителей | 2025-2026 г. (далее ежегодно) | План участия педагогов в КПК | Старший воспитатель |
| 2.3. | Проведение информационно-методических мероприятий (педсоветов, семинаров, консультаций) для педагогов по реализации Программы просвещения родителей в учреждении | 2025 – 2030 гг. | План работы с педагогами, протоколы консультаций, семинаров, педагогических советов, презентационные материалы | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 2.4. | Создание на официальном сайте учреждения вкладки «Просвещение родителей» | 3 квартал 2025 г. | Создание и заполнение раздела на официальном сайте | Старший воспитатель |
| 2.5. | Проведение опроса родителей (законных представителей) «Голос родителей: проблемы в воспитании и образовании детей» (по разделам Программы просвещения родителей» | октябрь - ноябрь 2025 г. | Запрос родителей (перечень трудностей и вопросов, с которыми сталкиваются родители в процессе воспитания ребёнка) | Старший воспитатель Воспитатели |
| 2.6. | Организация и проведение родительских собраний в группах с целью информирования родителей о реализации Программы просвещения родителей | октябрь 2025 г. | Протоколы родительских собраний | Старший воспитатель Воспитатели |
| 2.7. | Внутренний мониторинга и анализ сайта в части размещения локальных актов, необходимых для реализации Программы просвещения родителей | октябрь 2025 г. | Аналитическая справка | Старший воспитатель |
| 2.8. | Внутренний мониторинг реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО | 2 раза в год | Аналитическая справка | Старший воспитатель |
| - Методическое сопровождение. |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в заседаниях рабочей группы региональных площадок по вопросам внедрения и реализации Программы просвещения родителей | 1 раз в квартал | Аналитические и презентационные материалы, представление опыта работы учреждения | Старший воспитатель |
| 3.2. | Анализ результатов опроса родителей (законных представителей) «Голос родителей: проблемы в воспитании и образовании детей» | Ноябрь 2025 г., далее ежегодно | Аналитическая справка | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 3.3. | Включение тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО СП МБОУ ООШ №12 в части просветительского направления деятельности педагогических работников | август 2026 г., далее ежегодно | Программа/план родительского просвещения на учебный год, внесение изменений в содержание ОП ДО СП МБОУ ООШ №12 | Старший воспитатель Рабочая группа |
| 3.4. | Разработка просветительских материалов для родителей детей, посещающих учреждение | 2025 – 2030 гг. | Просветительские материалы (чек-листы, памятки, буклеты и т.д.) | Старший воспитатель Рабочая группа Педагоги |
| 3.5. | Размещение просветительских материалов на официальном сайте учреждения в разделе «Просвещение родителей», в сообществе В Контакте | 2025 – 2030 гг. | Просветительские материалы на официальном сайте в разделе «Просвещение родителей» | Старший воспитатель Рабочая группа Педагоги |
| 3.6. | Разработка авторских просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей | сентябрь-декабрь 2025 г., далее ежегодно | Просветительские материалы (сценарии, чек листы, памятки и т.д.) | Рабочая группа Педагоги |
| 3.7. | Подготовка и направление практик просвещения родителей для прохождения отбора на региональном уровне для дальнейшего тиражирования | декабрь 2025 г., далее ежегодно | Участие учреждения в отборе лучших практик просвещения родителей | Старший воспитатель Педагоги |